Compte rendu 23/02

Organisation:

Mise en place:

Réu hebdomadaire permet d’un débrief lundi soir 19h.

Financement participatif:

Dates: début 5 mars.

Point nb/cercle : le plus de personnes possible.

newsletter : récolter les mails de tout le monde

-> brasseur de Besançon: diffusion brasserie, chorale: environ 250p.

Progammation:

- résidence étudiante (problème de boite noire sur la sellette)

- trio Menotti: dispo… pas sûr… -> rencontre musiciens à remettre pour des bons musiciens.

- Molière n’est plus là / tu ne pouvais pas être bien reste/ + treize clique -> 2 créneau appel à projet théâtre (+résidence étudiante ?)

choix programmation:

- alternance entre les pôles ? Ou pôle en plusieurs bloc ?

-> pour le mélange. On tente le tout pout le tout pour la première édition.

- Création Monique - doute sur l’horaire -> lewis. Rentrée le mardi.

- équilibre entre les pôles ok.

- prog en alternance ok.

AFTER:

- Léo en charge.

- Lewis demande à raph pour les vivants. C’est pas possible.

- Trouver le restaurant/bar -> éphéméride ? Tandem ? La besace ?

- Dj set joyeux/deep house/ + thé chaud représenté.

- essayer la parité.

-> deadline infos com: fin Mars.

(dès que le dernier artiste M.actuelle est validé.)

théâtre en décalé.

Calendrier:

appel à projet théâtre : lancement mi-mars - mi avril.

-> en fonction du nb 2ème tour ou non. -> mi avril début mai on rencontre les troupes. Puis résultats. Contacter CDN mnt -> lewis

contact démarchage: début mai.

billetterie: début juin avec strat early birds.

Fin de diffusion prog: pour début juin.

Début diffusion prog mi avril: -> juin.

Deadline site internet: juin.

deadline projet/partenariats action culturelle: Mai.

Communication

- Annonce de la prog par 3 pôles.

- Par semaine : 3 artistes un par pôles.

- Réels appel à projet théâtre -> 26-29mars.

- monétisation insta: monétiser les post clés -> max 10 post. -> on attend le compte bancaire.

- Réfléchir aux 10 posts propices au boost.

Dossier sécurité/ régis régis:

- Relancer proprio état sanitaire des arbres + sortie de secours: papa.

- autorisation de la ville pour : sécuriser trottoirs.

-> entrée de côté = tout droit sur l’allée centrale.

- régis régis fait le dossier sécu -> besoin d’aller sur site avec papa. Fin de journée.

ADMIN:

- Ouverture de compte bancaire avant juin max chez QUONTO.

DÉMARCHAGE:

- Aller chercher les mails: maman

- écrire mail -> lorraine

DOSSIER DE PRESSE:

- faire un dossier de presse -> chercher lorraine / contacter.

-> insérer contenus dans le dossier.