# Organisation — Répartition des Rôles

## Monique Festival 2026

Version mise à jour du 19 avril 2026 — adoptée par délibération du Bureau post-AGE.

## 🧭 Structure en 6 pôles

| # | Pôle | Chef·fe de pôle | Co-responsable·s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Artistique | Lewis JANIER-DUBRY | Direction artistique, programmation théâtre et ambiance du site (Lewis). Programmation musique classique (Lorraine), musique actuelle (Luther + Léopold). Action culturelle (Fabulo) co-portée par Lorraine + Luther. |
| 2 | Communication, Animations & Accueil | Lorraine JANIER-DUBRY + Luther JANIER-DUBRY (co-responsables conjoints sur toute la charge) | Communication, animations, accueil artistes (logistique), accueil public (accessibilité). Volet DA/décoration des animations et loges : Lewis intervient en appui depuis le Pôle 1. Engagement éthique sous la seule responsabilité de Lorraine. |
| 3 | Technique | Léopold JANIER-DUBRY | — |
| 4 | Logistique (restauration / buvette / catering) | Clotilde JANIER-DUBRY | — |
| 5 | Administratif (relations extérieures, billetterie, financement) | Charles JANIER-DUBRY | Lorraine (appui financement participatif) |
| 6 | Bénévoles | Loretta ALIVAUD | — |

## 🎨 Pôle 1 — ARTISTIQUE (Chef de pôle : Lewis)

Le Pôle Artistique est centré sur la création et la programmation ; les volets opérationnels relatifs aux artistes (logistique, hébergement) et au public (accessibilité, éthique) relèvent du Pôle 2.

### Programmation et création

| Domaine | Responsable·s |
| --- | --- |
| Vision artistique globale / Direction Artistique | Lewis |
| Programmation théâtre | Lewis |
| Programmation musique classique | Lorraine |
| Programmation musique actuelle | Luther + Léopold |
| Ambiance du site (déco, scénographie, loges) | Lewis |
| Signalétique (fléchage, panneaux, signalétique de site) | Lewis |
| Goodies (conception, commande, sérigraphie) | Lewis |

### Action culturelle (responsable : Lorraine — avec l’appui de Luther, en lien avec le collectif Fabulo)

- Ateliers musicaux (Fabulo)

- Masterclass chant lyrique, atelier d’écriture, atelier théâtre, atelier production musicale

- Création Monique (restitution publique dimanche)

- Coordination avec les intervenants de l’action culturelle

## 📢 Pôle 2 — COMMUNICATION, ANIMATIONS & ACCUEIL (Co-responsables : Lorraine + Luther)

### Communication

| Domaine | Notes |
| --- | --- |
| Stratégie de communication | Lorraine + Luther |
| Communication visuelle (charte, affiches, DA) | Luther |
| Site internet (contenu + technique) | Lorraine + Luther |
| Réseaux sociaux (Instagram, Facebook) | Luther |
| Dossier et relations presse (nationale et locale) | Lorraine + Luther |

La signalétique et les goodies relèvent du Pôle 1 Artistique (Lewis) — cohérence avec la direction artistique et l’ambiance du site.

### Animations (ex-Village des artisans) — Lorraine + Luther

Volet Direction Artistique (décoration, scénographie, loges) : Lewis intervient en appui depuis le Pôle 1 pour garantir la cohérence artistique.

| Domaine | Responsable·s |
| --- | --- |
| Coin photo-booth, stand maquillage, échecs | Lorraine + Luther |
| Décoration, scénographie du site, ambiance visuelle | Lewis (DA — Pôle 1) — en lien avec Lorraine + Luther |
| Lumières événementielles (hors technique scène) | Lewis (DA) + Luther (visuel com) |
| Signalétique animations | Lewis (DA — Pôle 1) |
| Sérigraphie, goodies | Lewis (DA — Pôle 1) |
| Marché artisans / exposants | Lorraine + Luther |
| Loges artistes (décoration, nommage) | Lewis (DA — Pôle 1) |

### Accueil artistes — Logistique artiste (Lorraine + Luther)

- Déplacements des artistes (transport autour de Besançon)

- Hébergement des artistes (en lien avec Loretta pour la mobilisation des bénévoles hébergeurs)

- Suivi des fiches techniques

- Liaison avec les artistes avant, pendant et après le festival

### Accueil public — Accessibilité (Lorraine + Luther)

- Accueil PMR, signalétique accessible

- Safe place

- Stand Croix-Rouge

- Partenariat Cre-AI

### Engagement éthique (responsable : Lorraine — seule)

(Seul volet du Pôle 2 où Lorraine porte la mission sans co-responsabilité de Luther.) - Démarche écoresponsable du festival - Charte éthique, respect et dignité - Dispositif de signalement

## 🔧 Pôle 3 — TECHNIQUE (Chef de pôle : Léopold)

| Domaine | Notes |
| --- | --- |
| Implantation technique du site | Léopold |
| Scène, son, lumière | Léopold + Luther + Lewis |
| Montage / démontage | Léopold (en lien avec Loretta pour mobilisation bénévoles) |
| Régie artistes (changements plateau) | Léopold |
| Talkies-walkies et matériel technique | Léopold |
| Sécurité & Accès (volet dédié) | Léopold — dispositif sécurité, contrôle des accès, gestion des flux publics, badges bénévoles/artistes/partenaires, accès backstage et loges, liaison avec la commission de sécurité (en lien avec Loretta pour l’équipe bénévoles sécurité) |
| Dossier Régis Régis | Léopold |
| Toilettes et sanitaires (Trivial Compost) | Léopold |

## 🍽 Pôle 4 — LOGISTIQUE (Chef de pôle : Clotilde)

| Domaine | Notes |
| --- | --- |
| Restauration / buvette publique | Clotilde (en lien avec Loretta pour bénévoles service) |
| Partenaires producteurs locaux | Clotilde |
| Menu public et pricing F&B | Clotilde |
| Commandes et approvisionnement | Clotilde |
| Stockage frais / nuit | Clotilde |
| Catering bénévoles + artistes | Clotilde (en lien avec Loretta) |
| Gestion des boissons et de l’eau | Clotilde |

## 📋 Pôle 5 — ADMINISTRATIF (Chef de pôle : Charles)

| Domaine | Notes |
| --- | --- |
| Administration de l’association | En soutien du Bureau |
| Relations extérieures & institutionnelles | Clotilde + Charles |
| Demandes de licences spectacle vivant | Wadih + Léopold |
| Dossiers subventions (SACEM, Région, DRAC, etc.) | Wadih + Charles |
| Dossiers mécénat | Judith (Présidente) + Charles |
| Pass Culture | Charles |
| Billetterie / caisse | Charles (en lien avec Loretta pour bénévoles billetterie) |
| Contrats / accords partenaires | Charles |
| Paiements / rémunérations / indemnités | Charles + Wadih |
| Formalités pour les dons et reçus fiscaux | Charles + Judith + Wadih |
| Contact propriétaire (La Grange d’Huguenet) | Charles |
| Financement participatif (Hello Asso) | Lorraine (lead) |

## 🙋 Pôle 6 — BÉNÉVOLES (Chef de pôle : Loretta ALIVAUD)

Rôle transversal : Loretta assure la gestion, la mobilisation, le planning et la communication avec les équipes bénévoles, en coordination avec chaque chef·fe de pôle qui exprime ses besoins en renfort humain.

### Équipes bénévoles à constituer et articulation

LORETTA ALIVAUD (Gestion des bénévoles)
│
├─ ↔ Accueil artistes / Logistique (Pôle 2 — Lorraine + Luther)
│     • Déplacements autour de Besançon
│     • Hébergement artistes
│
├─ ↔ Restauration / Buvette — Clotilde
│     • Équipe service & préparation
│
├─ ↔ Catering (bénévoles + artistes) — Clotilde
│     • Équipe catering backstage
│
├─ ↔ Sécurité — Léopold
│     • Équipe surveillance & prévention
│
├─ ↔ Technique (montage / démontage) — Léopold
│     • Équipe montage
│     • Équipe démontage
│
├─ ↔ Billetterie / caisse — Charles
│     • Équipe accueil & vente
│
├─ ↔ Accueil public / Accessibilité (Pôle 2 — Lorraine + Luther)
│     • Équipe accueil PMR & safe place
│
├─ Équipe volante (disponibles pour toutes les missions)
│
└─ Communication avec les bénévoles
      • Appels à bénévoles, plannings, briefings
      • Suivi individuel et retours post-festival

### Missions concrètes de la gestion des bénévoles

- Lancer un appel à bénévoles (en lien avec le pôle Communication)

- Rencontrer et sélectionner les candidats

- Produire le planning bénévoles (général et par équipe)

- Rédiger les fiches de mission par catégorie

- Signer les conventions de bénévolat (Loretta avec contresignature Présidente)

- Tenir le registre des bénévoles (RGPD)

- Organiser les briefings avant le festival et le debriefing après

- Assurer la logistique bénévole : pass, T-shirts, repas, pauses

## 📊 Récapitulatif synthétique complet

| Pôle | Chef·fe | Périmètre détaillé |
| --- | --- | --- |
| 1. Artistique | Lewis | Direction artistique, programmation théâtre, ambiance du site, signalétique et goodies — Programmation classique (Lorraine), musique actuelle (Luther + Léopold) — Action culturelle Fabulo (Lorraine + Luther) |
| 2. Communication, Animations & Accueil | Lorraine + Luther | Communication : stratégie, visuel (charte, affiches), site, réseaux, presse — Animations : photo-booth, marché artisans (Lewis intervient en appui sur la DA/décoration, loges, signalétique et goodies, depuis le Pôle 1) — Accueil artistes (logistique : déplacements, hébergement) — Accueil public (accessibilité, PMR, safe place, Croix-Rouge, Cre-AI) — Engagement éthique (Lorraine seule) |
| 3. Technique | Léopold | Implantation, scène/son/lumière (Léopold + Luther + Lewis), montage/démontage, régie, Sécurité & Accès (volet dédié), dossier Régis Régis, sanitaires |
| 4. Logistique | Clotilde | Restauration/buvette publique, catering bénévoles + artistes, approvisionnement, stockage, boissons |
| 5. Administratif | Charles | Administration (soutien Bureau), Relations extérieures & institutionnelles (Clotilde + Charles), licences (Wadih + Léopold), subventions (Wadih + Charles), mécénat (Judith + Charles), Pass Culture, billetterie, contrats partenaires, paiements (Charles + Wadih), dons et reçus fiscaux (Charles + Judith + Wadih), contact Grange d’Huguenet, financement participatif Hello Asso (Lorraine lead) |
| 6. Bénévoles | Loretta | Gestion transverse des bénévoles (~70 personnes) : recrutement, planning, fiches de mission, conventions, registre, communication — coordination avec tous les autres pôles |

Cette répartition est validée par le PV du Bureau post-AGE du 19 avril 2026 et fait l’objet d’une délégation collective du Bureau auprès des responsables nommés, conformément à l’article 11 des statuts. Périmètre de signature : 500 € / acte, plafond 2 000 € sous double signature Présidente + Trésorier (voir règlement intérieur, titre II).