# Campagne Visuelle - Crowdfunding Monique Festival

## Responsables

Coordination visuelle : Luther Vidéos : À définir (tournage + montage) Réseaux sociaux : Luther, Lorraine

Durée de la campagne : 35 jours (19 avril - 24 mai 2026)

Paliers : - Palier 1 : 5 000 € — Pour que le festival existe (défraiement artistes + SACEM) - Palier 2 : 6 500 € — Pour un festival responsable (prise en compte écologique, circuit court, inclusion, pas de défraiement en avion) - Palier 3 : 8 000 € — Pour un programme complet (artistes émergents, programmation enrichie)

## Liste complète des contenus à produire (33 objets)

| # | Type | Contenu | Semaine | Canal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vidéo | Présentation principale (2-3 min) — qui on est, le projet, appel à soutien | Avant lancement | HelloAsso |
| 2 | Vidéo | Portrait individuel — membre 1 (30-45s) | Avant lancement | Instagram, Facebook |
| 3 | Vidéo | Portrait individuel — membre 2 (30-45s) | Avant lancement | Instagram, Facebook |
| 4 | Vidéo | Portrait individuel — membre 3 (30-45s) | Avant lancement | Instagram, Facebook |
| 5 | Vidéo | Portrait individuel — membre 4 (30-45s) | Avant lancement | Instagram, Facebook |
| 6 | Vidéo | Portrait individuel — membre 5 (30-45s) | Avant lancement | Instagram, Facebook |
| 7 | Vidéo | À quoi sert l’argent (1 min) — répartition des fonds | Avant lancement | Instagram, Facebook |
| 8 | Vidéo | Teaser ambiance (30s-1 min) — plans du lieu, énergie, pas de parole | Avant lancement | Instagram, Facebook, WhatsApp |
| 9 | Vidéo | Remerciement palier 1 (1 min) — gratitude, annonce palier 2 “festival responsable” | Pendant campagne | Instagram, Facebook, WhatsApp |
| 10 | Vidéo | Témoignage artiste (1 min) — un·e artiste parle du projet | Pendant campagne | Instagram, Facebook |
| 11 | Vidéo | Coulisses préparation (1 min) — réunion d’orga, repérage | Pendant campagne | Instagram, Facebook |
| 12 | Vidéo | Dernière ligne droite (1 min) — appel final, urgence | Pendant campagne | Instagram, Facebook |
| 13 | Post image | Teaser mystère (“bientôt…”) | Pré-lancement | Instagram, Facebook |
| 14 | Email | Email personnalisé aux 88 contacts proches | S1 | Email, WhatsApp privé |
| 15 | Post image | Partage groupes WhatsApp famille | S1 | WhatsApp |
| 16 | Story | Rappel + chiffres (“déjà X% en 48h !”) | S1 | Story Instagram |
| 17 | Email | Bilan semaine 1 + relance non-contributeurs | S1 | Email, WhatsApp |
| 18 | Post image | Première publication publique + portrait membre 3 | S2 | Instagram, Facebook |
| 19 | Post image | Relance mi-parcours + chiffres | S2 | Instagram, Facebook |
| 20 | Email | Relance mi-parcours | S2 | Email |
| 21 | Story | Coulisses / story préparation | S3 | Story Instagram |
| 22 | Live | Live Instagram Q&A | S3 | Instagram |
| 23 | Post image | Annonce palier 1 atteint : “Le festival existera !” | S3 | Instagram, Facebook, WhatsApp |
| 24 | Email | Annonce palier 1 atteint : “Le festival existera !” | S3 | Email |
| 25 | Post image | Annonce palier 2 : “Un festival responsable” (écologie, circuit court, inclusion) | S4 | Instagram, Facebook |
| 26 | Story | Story coulisses | S4 | Story Instagram |
| 27 | Post image | Relance cercle 3 : relais institutions + contributeurs | S4 | Instagram, Facebook |
| 28 | Email | Relance institutions et partenaires | S4 | Email, partenaires |
| 29 | Post image | Annonce palier 3 : “Un programme complet” (artistes émergents) + compteur | S5 | Instagram, Facebook |
| 30 | Story | “Plus que 5 jours !” + compteur | S5 | Story Instagram |
| 31 | Story | Compte à rebours final | S5 | Story Instagram |
| 32 | Post image | Annonce résultat + remerciements | S5 | Instagram, Facebook, WhatsApp |
| 33 | Email | Remerciements fin de campagne | S5 | Email |

## Conseils techniques

- Tournage groupé : les vidéos 2 (portraits) et 4 (teaser) peuvent se tourner le même jour

- Format : vertical pour Instagram/Stories, horizontal pour HelloAsso et Facebook

- Sous-titres : sous-titrer toutes les vidéos (80% des gens regardent sans le son)

- Vidéo 1 (présentation) : la plus importante, à scripter soigneusement avant tournage

- Identité visuelle : utiliser les mêmes couleurs, typo et logo sur tous les visuels

## Visuels fixes à préparer

| Visuel | Format | Usage | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Image de couverture HelloAsso | 1200x675 px | Page HelloAsso | ⬜ |
| Template post Instagram | 1080x1080 px | Posts récurrents | ⬜ |
| Template story Instagram | 1080x1920 px | Stories | ⬜ |
| Bannière Facebook | 1640x924 px | Page événement | ⬜ |
| Visuels contreparties | 1080x1080 px | Page HelloAsso + réseaux sociaux | ⬜ |
| Photos équipe | HD | Page HelloAsso | ⬜ |
| Photos du lieu | HD | Page HelloAsso + réseaux sociaux | ⬜ |

Document créé le 29/03/2026 — Mis à jour le 29/03/2026