## Par pole
Direction Artistique — Responsable: Lewis
CATEGORIE | SOUS-POLE | RESPONSABLE | PHASE
Programmation | Vision artistique globale | Lewis | Avant
Programmation | Musique Actuelle | Luther | Avant
Programmation | Musique Classique | Lorraine | Avant
Programmation | Theatre | Lewis | Avant
Action culturelle | Action culturelle / Ateliers | Lorraine | Avant
Action culturelle | Village artisans | Loretta * | Avant
Action culturelle | Engagement ethique | Loretta + Leontine * | Avant
Ambiance & site | Ambiance du site (deco, animations, loges) | Lewis | Avant
Coordination artistique | Coordination artistique globale | Lewis | Pendant
Coordination artistique | Liaison artistes musique actuelle | Luther | Pendant
Coordination artistique | Liaison artistes classique | Lorraine | Pendant
Coordination artistique | Liaison compagnies theatre | Lewis | Pendant
Action culturelle | Village artisans jour J | Loretta * | Pendant
Action culturelle | Safe place + stands ethiques | Loretta + Leontine * | Pendant
Ambiance & site | Animations | Lewis | Pendant
Communication — Responsable: Lorraine
CATEGORIE | SOUS-POLE | RESPONSABLE | PHASE
Strategie & contenu | Strategie de communication | Lorraine | Avant
Strategie & contenu | Contenu editorial (newsletters, interviews) | Lorraine | Avant
Digital & visuel | Communication visuelle (charte, affiches) | Luther | Avant
Digital & visuel | Site internet | Luther | Avant
Digital & visuel | Reseaux sociaux | Luther | Avant
Digital & visuel | Signaletique / Goodies | Luther | Avant
Relations exterieures | Relations presse | Leopold | Avant
Relations exterieures | Relations institutionnelles | Lewis | Avant
Digital & visuel | Communication live / reseaux | Luther | Pendant
Digital & visuel | Photographe / videastes | A definir | Pendant
Relations exterieures | Accueil presse sur site | Leopold | Pendant
Relations exterieures | Accueil institutionnels / partenaires | Lewis | Pendant
Production & Administration — Responsable: Charles
CATEGORIE | SOUS-POLE | RESPONSABLE | PHASE
Finances | Budget global | Charles | Avant
Finances | Banque (Qonto, TPE) | Charles | Avant
Juridique & contrats | Contrats & juridique (GUSO, assurances) | Charles | Avant
Juridique & contrats | Licences & droits (SACEM) | Charles | Avant
Financement | Subventions (DRAC, Region, Pass Culture) | Charles | Avant
Financement | Partenariats prives & mecenat | Charles + Clotilde | Avant
Financement | Financement participatif (HelloAsso) | Charles | Avant
Administration | Administration association | Charles | Avant
Administration | Contact proprietaire / dossier arbres | Charles | Avant
Administration | Presidence (representation legale) | Judith | Avant
Administration | Support coordination | Wadih | Avant
Finances | Billetterie (vente, bracelets, controle) | Charles | Pendant
Finances | Caisse / tresorerie jour J | Charles | Pendant
Administration | Relation proprietaire sur site | Charles | Pendant
Administration | Representation officielle (discours, VIP) | Judith | Pendant
Administration | Support coordination | Wadih | Pendant
Technique — Responsable: Leopold
CATEGORIE | SOUS-POLE | RESPONSABLE | PHASE
Infrastructure | Implantation technique du site | Leopold | Avant
Infrastructure | Infrastructure & amenagement | Leopold | Avant
Infrastructure | Materiel technique | Leopold | Avant
Infrastructure | Toilettes seches (Trivial Compost) | Leopold | Avant
Scenes & plateau | Scene amplifiee | Leopold + Luther | Avant
Scenes & plateau | Scene acoustique | Leopold | Avant
Scenes & plateau | Plateau theatre | Lewis | Avant
Logistique artistes | Fiches techniques artistes (riders) | Leopold | Avant
Logistique artistes | Logistique artistes (hebergement, transport) | Leopold | Avant
Logistique artistes | Planning balances / repetitions | Leopold | Avant
Regie & scenes | Regie generale (changements, timing) | Leopold | Pendant
Regie & scenes | Son / lumiere scene amplifiee | Luther | Pendant
Regie & scenes | Plateau theatre | Lewis | Pendant
Infrastructure & artistes | Accueil artistes backstage | Leopold | Pendant
Infrastructure & artistes | Gestion imprevus techniques | Leopold | Pendant
Infrastructure & artistes | Infrastructure jour J | Leopold | Pendant
Logistique Site — Responsable: Clotilde
CATEGORIE | SOUS-POLE | RESPONSABLE | PHASE
Restauration & boissons | Restauration (menu, commandes) | Clotilde | Avant
Restauration & boissons | Buvette / Bar | Clotilde | Avant
Restauration & boissons | Approvisionnement (circuits courts) | Clotilde | Avant
Restauration & boissons | Stockage (refrigeration) | Clotilde | Avant
Ressources humaines | Benevoles (recrutement, planning) | Francine * | Avant
Securite & acces | Securite (dossier, mairie, pompiers) | Gaetan * | Avant
Securite & acces | Parking / Circulation | A definir | Avant
Montage | Montage / Demontage | Clotilde | Avant
Restauration & boissons | Service restauration | Clotilde | Pendant
Restauration & boissons | Service bar / buvette | Clotilde | Pendant
Ressources humaines | Coordination benevoles jour J | Francine * | Pendant
Ressources humaines | Entretien / proprete | Francine * | Pendant
Securite & acces | Securite jour J | Gaetan * | Pendant
Securite & acces | Parking / Circulation | A definir | Pendant

## Par personne
PRENOM | RESPONSABLE DE | POLE | PHASE | CATEGORIE | MISSION
Charles | Production & Administration | Production & Administration | Avant | Finances | Budget global
|  | Production & Administration | Avant | Finances | Banque (Qonto, TPE)
|  | Production & Administration | Avant | Juridique & contrats | Contrats & juridique (GUSO, assurances)
|  | Production & Administration | Avant | Juridique & contrats | Licences & droits (SACEM)
|  | Production & Administration | Avant | Financement | Subventions (DRAC, Region, Pass Culture)
|  | Production & Administration | Avant | Financement | Partenariats prives & mecenat
|  | Production & Administration | Avant | Financement | Financement participatif (HelloAsso)
|  | Production & Administration | Avant | Administration | Administration association
|  | Production & Administration | Avant | Administration | Contact proprietaire / dossier arbres
|  | Production & Administration | Pendant | Finances | Billetterie (vente, bracelets, controle)
|  | Production & Administration | Pendant | Finances | Caisse / tresorerie jour J
|  | Production & Administration | Pendant | Administration | Relation proprietaire sur site
Clotilde | Logistique Site | Production & Administration | Avant | Financement | Partenariats prives & mecenat
|  | Logistique Site | Avant | Restauration & boissons | Restauration (menu, commandes)
|  | Logistique Site | Avant | Restauration & boissons | Buvette / Bar
|  | Logistique Site | Avant | Restauration & boissons | Approvisionnement (circuits courts)
|  | Logistique Site | Avant | Restauration & boissons | Stockage (refrigeration)
|  | Logistique Site | Avant | Montage | Montage / Demontage
|  | Logistique Site | Pendant | Restauration & boissons | Service restauration
|  | Logistique Site | Pendant | Restauration & boissons | Service bar / buvette
Leopold | Technique | Communication | Avant | Relations exterieures | Relations presse
|  | Communication | Pendant | Relations exterieures | Accueil presse sur site
|  | Technique | Avant | Infrastructure | Implantation technique du site
|  | Technique | Avant | Infrastructure | Infrastructure & amenagement
|  | Technique | Avant | Infrastructure | Materiel technique
|  | Technique | Avant | Infrastructure | Toilettes seches (Trivial Compost)
|  | Technique | Avant | Scenes & plateau | Scene amplifiee
|  | Technique | Avant | Scenes & plateau | Scene acoustique
|  | Technique | Avant | Logistique artistes | Fiches techniques artistes (riders)
|  | Technique | Avant | Logistique artistes | Logistique artistes (hebergement, transport)
|  | Technique | Avant | Logistique artistes | Planning balances / repetitions
|  | Technique | Pendant | Regie & scenes | Regie generale (changements, timing)
|  | Technique | Pendant | Infrastructure & artistes | Accueil artistes backstage
|  | Technique | Pendant | Infrastructure & artistes | Gestion imprevus techniques
|  | Technique | Pendant | Infrastructure & artistes | Infrastructure jour J
Lewis | Direction Artistique | Direction Artistique | Avant | Programmation | Vision artistique globale
|  | Direction Artistique | Avant | Programmation | Theatre
|  | Direction Artistique | Avant | Ambiance & site | Ambiance du site (deco, animations, loges)
|  | Direction Artistique | Pendant | Coordination artistique | Coordination artistique globale
|  | Direction Artistique | Pendant | Coordination artistique | Liaison compagnies theatre
|  | Direction Artistique | Pendant | Ambiance & site | Animations
|  | Communication | Avant | Relations exterieures | Relations institutionnelles
|  | Communication | Pendant | Relations exterieures | Accueil institutionnels / partenaires
|  | Technique | Avant | Scenes & plateau | Plateau theatre
|  | Technique | Pendant | Regie & scenes | Plateau theatre
Lorraine | Communication | Direction Artistique | Avant | Programmation | Musique Classique
|  | Direction Artistique | Avant | Action culturelle | Action culturelle / Ateliers
|  | Direction Artistique | Pendant | Coordination artistique | Liaison artistes classique
|  | Communication | Avant | Strategie & contenu | Strategie de communication
|  | Communication | Avant | Strategie & contenu | Contenu editorial (newsletters, interviews)
Judith |  | Production & Administration | Avant | Administration | Presidence (representation legale)
|  | Production & Administration | Pendant | Administration | Representation officielle (discours, VIP)
Loretta |  | Direction Artistique | Avant | Action culturelle | Village artisans
|  | Direction Artistique | Avant | Action culturelle | Engagement ethique
|  | Direction Artistique | Pendant | Action culturelle | Village artisans jour J
|  | Direction Artistique | Pendant | Action culturelle | Safe place + stands ethiques
Luther |  | Direction Artistique | Avant | Programmation | Musique Actuelle
|  | Direction Artistique | Pendant | Coordination artistique | Liaison artistes musique actuelle
|  | Communication | Avant | Digital & visuel | Communication visuelle (charte, affiches)
|  | Communication | Avant | Digital & visuel | Site internet
|  | Communication | Avant | Digital & visuel | Reseaux sociaux
|  | Communication | Avant | Digital & visuel | Signaletique / Goodies
|  | Communication | Pendant | Digital & visuel | Communication live / reseaux
|  | Technique | Avant | Scenes & plateau | Scene amplifiee
|  | Technique | Pendant | Regie & scenes | Son / lumiere scene amplifiee
Wadih |  | Production & Administration | Avant | Administration | Support coordination
|  | Production & Administration | Pendant | Administration | Support coordination
Francine (a confirmer) |  | Logistique Site | Avant | Ressources humaines | Benevoles (recrutement, planning)
|  | Logistique Site | Pendant | Ressources humaines | Coordination benevoles jour J
|  | Logistique Site | Pendant | Ressources humaines | Entretien / proprete
Gaetan (a confirmer) |  | Logistique Site | Avant | Securite & acces | Securite (dossier, mairie, pompiers)
|  | Logistique Site | Pendant | Securite & acces | Securite jour J
Leontine (a confirmer) |  | Direction Artistique | Avant | Action culturelle | Engagement ethique
|  | Direction Artistique | Pendant | Action culturelle | Safe place + stands ethiques