# Planning Financement Participatif - Monique Festival

## Responsables

Personnes référentes : Charles et Lorraine

Carte financement : Léo

💡 Tout le monde actif et actives !

## Objectif

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Plateforme | HelloAsso |
| Commission | 0 % (pourboire volontaire des contributeurs à HelloAsso) |
| Durée campagne | 35 jours (19 avril - 24 mai 2026) |
| Palier 1 — Pour que le festival existe | 5 000 € |
| Palier 2 — Pour un festival responsable | 6 500 € |
| Palier 3 — Pour un programme complet | 8 000 € |

### Stratégie de paliers (logique Ulule sur HelloAsso)

HelloAsso ne bloque pas les fonds si l’objectif n’est pas atteint. Pour créer la même dynamique d’urgence qu’un modèle “tout ou rien”, on s’engage publiquement :

“Si le palier 1 (5 000 €) n’est pas atteint, nous nous engageons à rembourser l’intégralité des contributions.”

Cet engagement volontaire crée la même pression psychologique que le mécanisme Ulule, tout en bénéficiant de la gratuité de HelloAsso (économie de ~400-640 € de commission).

## Planning de la campagne

### Phase 1 : Préparation (Février-Mars 2026)

| Semaine | Action | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Création compte HelloAsso | Léo | ⬜ |
| S1 | Définition des contreparties | Charles, Lorraine | ⬜ |
| S2 | Rédaction texte de présentation | Lorraine | ⬜ |
| S2 | Création visuels campagne | Luther | ⬜ |
| S3 | Tournage vidéo de présentation | Tous | ⬜ |
| S3 | Montage vidéo | À définir | ⬜ |
| S4 | Mise en page HelloAsso | Charles, Lorraine | ⬜ |
| S4 | Relecture et validation | Tous | ⬜ |

### Phase 2 : Pré-lancement (Début Avril 2026)

| Action | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- |
| Constituer liste de contacts proches | Tous | ⬜ |
| Préparer emails personnalisés | Lorraine | ⬜ |
| Préparer posts réseaux sociaux | Luther | ⬜ |
| Briefer la famille élargie | Clotilde | ⬜ |
| Contacter les premiers soutiens potentiels | Charles | ⬜ |

### Phase 3 : Lancement (19 Avril 2026)

| Jour | Action | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| J-1 | Teaser réseaux sociaux | Luther | ⬜ |
| J0 | LANCEMENT OFFICIEL | Tous | ⬜ |
| J0 | Envoi emails aux proches | Lorraine | ⬜ |
| J0 | Post Instagram/Facebook | Luther | ⬜ |
| J0 | Partage dans les groupes WhatsApp famille | Tous | ⬜ |

### Phase 4 : Pendant la campagne (19 avril - 24 mai 2026, 35 jours)

| Semaine | Cercle activé | Objectif cumulé | Action | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Cercle 1 | 2 000 € (40%) | Messages privés aux 88 contacts proches | Tous | ⬜ |
| S1 | Cercle 1 | 2 000 € (40%) | Relances personnalisées | Charles, Lorraine | ⬜ |
| S2 | Cercle 1 + début cercle 2 | 3 500 € (70%) | Publication réseaux sociaux (amis) | Luther, Lorraine, Léopold | ⬜ |
| S2 | Cercle 1 + début cercle 2 | 3 500 € (70%) | Post témoignage artiste | Léopold | ⬜ |
| S3 | Cercle 2 plein | 5 000 € (palier 1) | Publication officielle réseaux + relance | Luther | ⬜ |
| S3 | Cercle 2 plein | 5 000 € (palier 1) | Live Instagram Q&A | Lorraine, Luther | ⬜ |
| S4 | Cercle 2 + cercle 3 | 6 500 € (palier 2) | Annonce palier 1 atteint + objectif “festival responsable” | Luther | ⬜ |
| S4 | Cercle 2 + cercle 3 | 6 500 € (palier 2) | Story coulisses préparation | Lorraine | ⬜ |
| S5 | Relance tous cercles | 8 000 € (palier 3) | Dernière ligne droite - relance | Tous | ⬜ |
| S5 | Relance tous cercles | 8 000 € (palier 3) | Compte à rebours final | Luther | ⬜ |

### Phase 5 : Clôture et suivi

| Action | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- |
| Remerciements contributeurs | Lorraine | ⬜ |
| Envoi contreparties numériques | Charles | ⬜ |
| Suivi des contreparties physiques | Léo | ⬜ |
| Bilan de campagne | Charles, Lorraine | ⬜ |

## Contrepartie

| Contribution | Contrepartie |
| --- | --- |
| À partir de 100 € | 1 pass 3 jours |

## Éléments à préparer pour HelloAsso

### Texte de présentation

- Accroche (2-3 lignes)

- Qui sommes-nous ? (présentation fratrie)

- Le projet (description du festival)

- Pourquoi ce crowdfunding ?

- À quoi servira l’argent ? (répartition transparente par palier)

- Engagement de remboursement si palier 1 non atteint

- Calendrier du projet

- Remerciements

### Visuels nécessaires

- Image de couverture

- Vidéo de présentation (2-3 min max)

- Photos de l’équipe

- Photos du lieu

- Visuels des contreparties

- Logo HD

### Paliers de la campagne

| Palier | Montant | Nom | Ce que ça finance | Engagement public |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Palier 1 | 5 000 € | Pour que le festival existe | Défraiement artistes non-bisontins (3 850 €) + SACEM (1 150 €) | Non atteint → remboursement intégral |
| Palier 2 | 6 500 € | Pour un festival responsable | Prise en compte écologique, circuit court, inclusion, pas de défraiement en avion (1 500 €) | Atteint → un festival engagé et durable |
| Palier 3 | 8 000 € | Pour un programme complet | Artistes émergents, programmation enrichie (1 500 €) | Atteint → programme complet avec découvertes |

## Indicateurs de suivi

| Indicateur | Objectif | Réel |
| --- | --- | --- |
| Contributeurs | 100+ |  |
| Montant collecté (palier 1) | 5 000 € |  |
| Montant collecté (palier 2) | 6 500 € |  |
| Montant collecté (palier 3) | 8 000 € |  |
| Partages réseaux | 300+ |  |
| Vues page Ulule | 3 000+ |  |

## Contacts à mobiliser en priorité

| Cercle | Stratégie | Contacts | Potentiel estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Cercle 1 (proches) | Messages privés, pas de publication publique | 88 contacts (Léopold 15, Luther 15, Lorraine 20, Clotilde 18, Charles 20) | ~2 000 € |
| Cercle 2 (amis + réseaux) | Publication amis + publication officielle réseaux | ~4 890 contacts (Léopold 2000, Luther 800, Lorraine 2000, Clotilde 40, Charles 50) | ~3 500 € |
| Cercle 3 (hors réseau) | Institutions, partenaires à public ciblé, amis d’amis, viralité | Conservatoire, écoles de musique/théâtre, MJC, associations culturelles, mairie, médias locaux, commerces partenaires | ~700 - 1 500 € |

## Cercle 3 — Institutions et partenaires à démarcher

À contacter avant la semaine 4 pour qu’ils relaient la campagne à leur audience.

| Type | Exemples | Action demandée | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservatoire / écoles de musique | CRR Besançon, écoles privées | Relai newsletter + réseaux sociaux | Léopold | ⬜ |
| Écoles de théâtre | Cours, ateliers, compagnies locales | Relai newsletter + réseaux sociaux | À définir | ⬜ |
| MJC / centres culturels | MJC Besançon, maisons de quartier | Affichage + relai réseaux | À définir | ⬜ |
| Associations culturelles | Associations musique, théâtre, art | Partage auprès de leurs adhérents | À définir | ⬜ |
| Mairie / collectivités | Service culture Besançon, Région | Relai sur agenda culturel, soutien moral | Charles | ⬜ |
| Médias locaux | L’Est Républicain, France Bleu, Radio Campus | Article / interview / mention | Lorraine | ⬜ |
| Commerces partenaires | Bars, restaurants, librairies Besançon | Affichage + QR code vers HelloAsso | À définir | ⬜ |
| Lieux de spectacle | Scènes locales, salles de concert | Relai réseaux sociaux | Léopold | ⬜ |

## Messages types

### Email type pour les proches (cercle 1)

Objet : 🎭 On a besoin de vous pour le Monique Festival !

Bonjour [Prénom],

Avec mes frères et sœurs, on lance le Monique Festival à Besançon fin septembre 2026 : un festival pluridisciplinaire mêlant musique classique, musiques actuelles et théâtre.

Pour que ce rêve devienne réalité, on lance une campagne de financement participatif sur HelloAsso, la plateforme gratuite des associations françaises (100% de votre don va au projet). Chaque contribution compte !

Notre objectif minimum est de 5 000 € pour financer le déplacement et l’hébergement de tous les artistes. Si on ne l’atteint pas, on s’engage à rembourser chaque contributeur.

👉 [Lien HelloAsso]

Merci infiniment pour votre soutien !

La team Monique 🎪

### Message type pour les partenaires / institutions (cercle 3)

Objet : Monique Festival — Un festival pluridisciplinaire à Besançon cherche vos relais

Bonjour,

Nous sommes une fratrie de musiciens, comédiens et artistes qui organisons le Monique Festival à Besançon fin septembre 2026 : musique classique, musiques actuelles et théâtre sur 3 jours.

Nous lançons une campagne de financement participatif sur HelloAsso (plateforme gratuite, 100% des dons reversés) pour financer le déplacement et la rémunération des artistes.

Seriez-vous prêts à relayer notre campagne auprès de votre réseau / vos adhérents ? Un simple partage sur vos réseaux sociaux ou dans votre newsletter ferait une vraie différence.

👉 [Lien HelloAsso]

Nous serions ravis d’en discuter avec vous.

Cordialement, [Prénom] — Monique Festival

Document mis à jour le 29/03/2026