## Vendredi
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2026
Créneau | Événement | Artistes-orga sur scène | Remplaçant(s) | Tâches orga à couvrir | Alerte
14h-15h30 | Montage / installation | - | Tous disponibles | Installation technique, restauration
15h30 | Ouverture des portes | - | Tous disponibles | Billetterie, accueil, sécurité
15h55 | Discours du festival | - | Judith (Présidente) | Discours officiel
16h-16h30 | Duo Cabaret | ROMANE | Loretta couvre éthique | Safe place, stands éthiques
17h-17h45 | Concert Fabulo | LORRAINE | Luther (com), Clotilde (artistes) | Posts live, accueil artistes suivants | ATTENTION
18h15-19h | Cie Treize Clique | - | Tous disponibles | Repos Lorraine
19h30-20h15 | Artiste à définir | - | Tous disponibles | Prépa technique Luther & Loretta
20h45-21h45 | Luther & Loretta | LUTHER + LORETTA | Léopold (tech), Charles (com) | Régie technique, posts live | CRITIQUE
22h15-23h15 | Wet Enough!? | - | Tous disponibles
23h-00h | Fermeture | - | Tous disponibles | Rangement, sécurisation

## Samedi
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2026
ALERTE : 4 organisateurs sur scène de 10h à 12h
Créneau | Événement | Artistes-orga sur scène | Remplaçant(s) | Tâches orga à couvrir | Alerte
9h-10h | Préparation / balances | - | Léopold supervise | Installation ateliers
10h-12h | Atelier Fabulo | LORRAINE | Clotilde couvre orga | Accueil, validation artistes | CRITIQUE
10h-12h | Atelier éloquence | LEWIS | Clotilde couvre restauration | Suivi prépa restauration | CRITIQUE
10h-12h | Atelier DJ | LÉOPOLD | Charles couvre artistes | Contact artistes, urgences tech | CRITIQUE
10h-12h | Masterclass chant | ROMANE | Loretta couvre éthique | Stands éthiques | CRITIQUE
12h-12h45 | Pause / transition | - | Tous disponibles | Debriefing ateliers
12h45-13h30 | Wambo | - | Tous disponibles
14h-15h | Cie théâtre | - | Tous disponibles
15h30-16h40 | À travers les fenêtres... | - | Tous disponibles
17h10-18h10 | Fannelie | - | Tous disponibles
18h40-19h30 | Cie théâtre | - | Tous disponibles
20h-21h10 | Europe Cellists meet Augustin | - | Tous disponibles
21h35-22h35 | Osmosis | - | Tous disponibles
23h | Fermeture + AFTER | - | Léopold gère l'after
Équipe disponible 10h-12h : Luther, Clotilde, Charles, Loretta, Judith, Wadih
Rôle à couvrir | Remplaçant | Contact urgence
Technique (Léopold absent) | Luther | Léopold entre morceaux
Restauration (Lewis absent) | Clotilde | Lewis pendant pauses
Relations Artistes (Léopold absent) | Charles | Léopold par talkie
Communication / réseaux | Luther | -
Accueil public / billetterie | Wadih | Judith
Coordination générale (tour de contrôle) | Clotilde | -

## Dimanche
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2026
JOUR LE PLUS CHARGÉ : Lorraine dans 4 performances
Créneau | Événement | Artistes-orga sur scène | Remplaçant(s) | Tâches orga à couvrir | Alerte
10h-12h | Atelier Fabulo | LORRAINE | Clotilde couvre orga | Idem samedi | CRITIQUE
10h-12h | Atelier éloquence | LEWIS | Clotilde couvre restauration | Idem samedi | CRITIQUE
10h-12h | Atelier DJ | LÉOPOLD | Charles couvre artistes | Idem samedi | CRITIQUE
10h-12h | Masterclass chant | ROMANE | Loretta couvre éthique | Idem samedi | CRITIQUE
11h30-12h | Générale tous ateliers | LOR+LEW+LÉO+ROM | Même équipe | Idem | CRITIQUE
12h15-14h | Suites de Bach | LORRAINE (violoncelle) | Luther (com), Clotilde (artistes) | Posts live, accueil artiste suivant | ATTENTION
14h-14h30 | PAUSE LORRAINE | - | - | Repos obligatoire Lorraine
14h30-15h | Volodia Sitariste | - | Tous disponibles
15h30-16h30 | Cie théâtre | - | Tous disponibles
17h-17h45 | Nos Voix | LORRAINE + ROMANE | Luther (com), Loretta (éthique) | Posts live, stands | ATTENTION
17h45-18h15 | PAUSE LORRAINE | - | - | Repos obligatoire Lorraine
18h15-19h | Karina Ziegler | - | Tous disponibles
19h30-20h15 | Cie théâtre | - | Tous disponibles | Prépa Création Monique
20h30-21h | Création Monique | LORRAINE (Fabulo) | Luther (com), Clotilde (coord) | Posts live, clôture technique | ATTENTION
21h-22h | Fermeture / clôture | - | Tous disponibles | Rangement, remerciements

## Synthèse indisponibilités
Synthèse des indisponibilités par membre
Membre | Vendredi | Samedi | Dimanche
Lorraine | 17h-17h45 | 10h-12h | 10h-12h, 12h15-14h, 17h-17h45, 20h30-21h
Luther | 20h45-21h45 | Disponible | Disponible
Lewis | Disponible | 10h-12h | 10h-12h
Léopold | Disponible | 10h-12h | 10h-12h
Romane | 16h-16h30 | 10h-12h | 10h-12h, 17h-17h45
Clotilde | Disponible | Disponible | Disponible
Charles | Disponible | Disponible | Disponible
Judith | Disponible | Disponible | Disponible
Wadih | Disponible | Disponible | Disponible